# KALENDARZ DYREKTORA

# przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu oświaty od dnia 1 września 2026 r.

# (Materiał rekomendowany do bezpośredniego wykorzystania przez dyrektorów szkół, nieobowiązkowy)

# Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.

| LUTY 2026 ETAP DIAGNOZY I PRZYGOTOWANIA |  |
| --- | --- |
| ZADANIA | OSTETECZNY TERMIN PODJĘCIA DZIAŁAŃ |
| Uczestnictwo w Mazowieckiej Naradzie Pedagogicznej | 3 Lutego 2026 |
| Zapoznanie się z aktami prawnymi, komunikatami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącymi reformy | Luty 2026 |
| Uczestnictwo wraz z nauczycielami w Konferencji Wdrażającej REFORMA26 KOMPAS JUTRA dla Kadry Pedagogicznej. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o miejscu i terminie Konferencji, umożliwienie chętnym nauczycielom uczestnictwa. Poinformowanie rodziców o miejscu i terminie Spotkania informacyjnego w sprawie Reformy26 Kompas Jutra | zgodnie z harmonogramem |
| Analiza struktury zatrudnienia nauczycieli pod kątem zmian (kwalifikacje, możliwość doskonalenia) | Marzec 2026 |
| Identyfikacja obszarów wymagających szkoleń nauczycieli w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych | Marzec 2026 |
| Określenie grup nauczycieli wymagających indywidualnego uczestnictwa w szkoleniach | Marzec 2026 |
| Określenie grup nauczycieli wymagających indywidualnego uczestnictwa w konsultacjach z doradcami metodycznymi | Marzec 2026 |
| Zapoznanie się z ofertą Placówek Doskonalenia Nauczycieli i przedstawienie oferty Radzie Pedagogicznej | Marzec 2026 na bieżąco do Sierpnia |
| Techniczny przegląd szkoły, w szczególności pracowni pod kątem zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne | Czerwiec 2026 |
| Wnioskowanie do organu prowadzącego o środki na niezbędne pomoce dydaktyczne | Czerwiec 2026 |
| Opracowanie roboczego harmonogramu przygotowań szkoły do wdrożenia reformy (luty – sierpień 2026) | Luty 2026 |
| Zainicjowanie w Radzie Pedagogicznej tematyki związanej z Reformą26 Kompas Jutra (sprawczość ucznia i jej znaczenie w nowym modelu edukacji, metody nauczania, ocenianie kształtujące, realizacja projektów), przedstawienie szkolnego planu przygotowań | Marzec 2026 |
| Powołanie z członków Rady Pedagogicznej Zespołu zadaniowego do spraw wdrażania w szkole/przedszkolu Reformy26 Kompas Jutra | Marzec 2026 |
| Spotkanie z Radą Rodziców | Marzec 2026 |
| Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego | Na bieżąco |
| MARZEC 2026 |  |
| ZADANIA | OSTETECZNY TERMIN PODJĘCIA DZIAŁAŃ |
| Uczestnictwo wraz z nauczycielami w Konferencji Wdrażającej REFORMA26. KOMPAS JUTRA dla Kadry Pedagogicznej. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o miejscu i terminie Konferencji, umożliwienie chętnym nauczycielom uczestnictwa. Poinformowanie rodziców o miejscu i terminie Spotkania informacyjnego w sprawie Reformy26 Kompas Jutra | zgodnie z harmonogramem |
| Kwalifikacje zawodowe nauczycieli – webinarium Kuratorium Oświaty |  |
| Ramowe plany nauczania po zmianach – webinarium Kuratorium Oświaty |  |
| Nawiązanie współpracy z doradcami metodycznymi, kierowanie nauczycieli na konsultacje z doradcami metodycznymi | Czerwiec 2026 |
| Sprawdzenie zgodności kwalifikacji nauczycieli z nowymi wymaganiami | Marzec 2026 |
| Opracowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły | Kwiecień 2026 |
| Opracowanie szkolnego planu doskonalenia nauczycieli w związku z reformą. | Marzec 2026 |
| Przygotowanie informacji dla Rady Pedagogicznej o planowanych szkoleniach | Marzec 2026 |
| Szkoleniowa Rada Pedagogiczna poświęcona ocenianiu kształtującemu | Maj 2026 |
| Stworzenie zakładki informacyjnej na stronie www szkoły z linkiem do strony Kuratorium Oświaty poświęconej Reformie26 Kompas Jutra | Marzec 2026 |
| Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego | Na bieżąco |
| KWIECIEŃ 2026 |  |
| ZADANIA | OSTETECZNY TERMIN PODJĘCIA DZIAŁAŃ |
| Uczestnictwo wraz z nauczycielami w Konferencji Wdrażającej REFORMA26. KOMPAS JUTRA dla Kadry Pedagogicznej. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o miejscu i terminie Konferencji, umożliwienie chętnym nauczycielom uczestnictwa. Poinformowanie rodziców o miejscu i terminie Spotkania informacyjnego w sprawie Reformy26 Kompas Jutra. | zgodnie z harmonogramem |
| Nadzór pedagogiczny dyrektora w praktyce – webinarium Kuratorium Oświaty |  |
| Wypracowanie zasad oceniania kształtującego obowiązujących w szkole. Przegląd Statutu Szkoły w obszarze wewnątrzszkolnych zasad oceniania | Czerwiec 2026 |
| Powołanie z członków Rady Pedagogicznej Zespołu zadaniowego do spraw zmian w Statucie i innych wewnątrzszkolnych przepisach w związku z Reformą26 Kompas Jutra | Maj 2026 |
| Pilotaż oceniania kształtującego w szkole, inicjowanie działań sprzyjających informacji zwrotnej i refleksji ucznia nad własnym uczeniem się | Czerwiec 2026 |
| Szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat realizacji projektów szkolnych | Czerwiec 2026 |
| Rekrutacja nowych nauczycieli | Sierpień 2026 |
| Przygotowanie wstępnej informacji dla rodziców o planowanych zmianach | Kwiecień 2026 |
| Ustalenie harmonogramu spotkań z rodzicami | Kwiecień 2026 |
| Śledzenie zmian w przepisach prawa | Na bieżąco |
| MAJ 2026 |  |
| ZADANIA | OSTETECZNY TERMIN PODJĘCIA DZIAŁAŃ |
| Uczestnictwo wraz z nauczycielami w Konferencji Wdrażającej REFORMA26. KOMPAS JUTRA dla Kadry Pedagogicznej. Poinformowanie Rady Pedagogicznej o miejscu i terminie Konferencji, umożliwienie chętnym nauczycielom uczestnictwa. Poinformowanie rodziców o miejscu i terminie Spotkania informacyjnego w sprawie Reformy26 Kompas Jutra. | zgodnie z harmonogramem |
| Ocenianie bez błędów – jak prawidłowo klasyfikować i promować uczniów? – webinarium Kuratorium Oświaty |  |
| Uczestnictwo nauczycieli z szkoleniach dotyczących nowych podstaw programowych | Czerwiec 2026 |
| Opracowanie wewnątrzszkolnego roboczego regulaminu organizacji projektu edukacyjnego wraz z zasadami rozliczania udziału ucznia w projekcie. | Sierpień 2026 |
| Szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat nowego planu pracy nauczycieli. | Czerwiec 2026 |
| Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas 0, 1 i 4 | Czerwiec 2026 |
| Śledzenie zmian w przepisach prawa | Na bieżąco |
| CZERWIEC 2026 PILOTAŻOWY TYDZIEŃ PROJEKTOWY |  |
| ZADANIA | OSTETECZNY TERMIN PODJĘCIA DZIAŁAŃ |
| Realizacja pilotażowego tygodnia projektowego | Czerwiec 2026 |
| Opracowanie planu tygodnia projektowego na rok szkolny 2026/2027 | Sierpień 2026 |
| Przygotowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej projektu zmian w Statucie | Czerwiec 2026 |
| Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę Zespołu zadaniowego do spraw wdrażania w szkole Reformy26 Kompas Jutra | Czerwiec 2026 |
| Opracowanie wymagań edukacyjnych dla klas I-IV (w kontekście nowej podstawy programowej); | Sierpień 2026 |
| Weryfikacja gotowości nauczycieli do pracy w nowych warunkach | Czerwiec 2026 |
| Identyfikacja braków kompetencyjnych i organizacyjnych | Czerwiec 2026 |
| Identyfikacja uczniów wymagających dodatkowego wsparcia w nowym modelu pracy | Czerwiec 2026 |
| Planowanie działań wspierających uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych | Czerwiec 2026 |
| Śledzenie zmian w przepisach prawa | Na bieżąco |
| LIPIEC 2026 |  |
| ZADANIA | OSTETECZNY TERMIN PODJĘCIA DZIAŁAŃ |
| Mazowiecka Narada Pedagogiczna |  |
| Zaplanowanie uzupełniających Szkoleniowych Rad Pedagogicznych | Sierpień 2026 |
| Aktualizacja dokumentów wewnątrzszkolnych związanych z reformą | Sierpień 2026 |
| Przygotowanie materiałów informacyjnych dla nauczycieli i rodziców | Sierpień 2026 |
| Śledzenie zmian w przepisach prawa | Na bieżąco |
| SIERPIEŃ 2026 |  |
| ZADANIA | OSTETECZNY TERMIN PODJĘCIA DZIAŁAŃ |
| Przyjęcie zmian wprowadzonych do Statutu Szkoły. | Sierpień 2026 |
| Ewentualne uwzględnienie tygodnia projektowego 2026/2027 w Programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2026/2027 | Wrzesień 2026 |
| Rada Pedagogiczna, podsumowanie etapu przygotowawczego i wyznaczenie priorytetów na rok szkolny 2026/2027 | Sierpień 2026 |
| Potwierdzenie przydziałów godzin i zakresów obowiązków nauczycieli | Sierpień 2026 |
| Dopuszczenie programów nauczania | Sierpień 2026 |
| Opublikowanie listy podręczników | Sierpień 2026 |
| Zakup nowych podręczników dla klas 1 i 4 | Sierpień 2026 |
| Sprawdzenie gotowości szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego | Sierpień 2026 |
| Śledzenie zmian w przepisach prawa | Na bieżąco |